## Ogólne Warunki Umowy

# Nr ZP.272.4.9.20

W dniu …………….2020  roku w Nowym Targu pomiędzy:

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Długa 21, wpisaną pod nr 0000658476 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 735-286-95-68 oraz REGON:366273119, Kapitał zakładowy: 54 500 000,00 zł, w imieniu którego działa:

1. Dariusz Latawiec - Prezes Zarządu

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście “Wykonawcą”

na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Św. Doroty i w ul. Nadwodnia w Nowym Targu (zakres 1 i zakres 2) na podstawie projektu opracowanego przez mgr inż. Piotra Wojtczyka o sumarycznej długości 225,0 m (zakres 1 - Doroty - 175,0 m, zakres 2 - Nadwodnia - 50,0 m) oraz wykonanie odwodnienia sieci wodociągowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi projektowania i wykonawstwa, na podstawie załączonego schematu odwodnienia.

w tym:

- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Św. Doroty i w ul. Nadwodnia w Nowym Targu:

- zakres 1 - Doroty:

- budowa wodociągu HDPE Ø315       -     ̴71 m

- budowa wodociągu HDPE Ø200	       -     ̴86 m

- przyłącze HDPE Ø50 		       -     ̴ 16 m

- przyłącze HDPE Ø40 		       -     ̴ 2 m

- studnia wodomierzowa		       -   1 szt.

- hydrant nadziemny Dn.80 i zasuwa na przyłączu HDPE Ø90 	- 1 szt.

- montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym                      - 2 szt.

- zakres 2 - Nadwodnia:

- budowa wodociągu HDPE Ø200      -    35 m

- budowa wodociągu HDPE Ø110      -    3 m

- przyłącza HDPE Ø40                           -    9 m

- hydrant nadziemny Dn.80 i zasuwa na przyłączu HDPE Ø90 	- 1 szt.

- spust HDPE Ø110                                -    3 m

- montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym                      - 1 szt.

- Wykonanie odwodnienia sieci wodociągowej, zgodnie z aktualnymi wytycznymi projektowania i wykonawstwa, na podstawie załączonego schematu odwodnienia.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy, zatwierdzonych przez zarządzających drogami,

- złożenie wniosków na zajęcie pasa drogowego celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi oraz – w razie konieczności – do właściciela lub zarządcy innych terenów,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zagospodarowanie urobku oraz materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników,

- wykonanie odpowiedniej wymaganej ilości badań stopnia zagęszczenia podbudowy,

- przywrócenie przepustów i wjazdów do budynków do stanu pierwotnego,

- przywrócenie terenów do stanu sprzed inwestycji,

- uzyskanie potwierdzenia inspektora nadzoru o gotowości do odbioru,

- uzyskanie od gestorów sieci protokołów odbioru końcowego prac prowadzonych w zbliżeniu z infrastrukturą tj. siecią energetyczną, telekomunikacyjną, gazową,

- odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego (wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo, zagęszczenie wykopów, podbudowa i odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego; odtworzenie nawierzchni dróg i chodników zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządców Dróg;

- pełna obsługa geodezyjna wraz z uzyskaniem geodezyjnego operatu powykonawczego (również na płycie CD), łącznie z klauzulą POG,

- wykonanie próby szczelności wraz z protokolarnym odbiorem,

- zapewnienie gwarancji na okres co najmniej 5 lat.

- prowadzenie robót w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przerwy w dostawie wody do odbiorców wody z miejskiej sieci wodociągowej. W przypadku konieczności - należy przewidzieć ciągłą dostawę wody dla użytkowników sieci stosując tzw. by-pasy.

W przypadku konieczności wyłączenia dostawy wody – Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z użytkownikami terminów ewentualnych przerw w dostawie wody.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia  z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym o każdorazowym wyłączeniu wody:

- Straż Pożarną: tel. nr 998

- Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną: tel. nr 18 266 29 14.

- uzgodnienie z wyprzedzeniem co najmniej 2 – dniowym z działem Obsługi Klienta Zamawiającego

terminów i warunków wymiany wodomierzy na przyłączach wodociągowych

- Dokładny zakres prac został określony przez specyfikację istotnych warunków zamówienia znak: ZP.271.4.9.20, która stanowi integralną część umowy.

§ 2

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: dzień udzielenia zamówienia (podpisania umowy).

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 30.11.2020r.

- Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o udokumentowany okres, w którym realizacja prac była niemożliwa, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej – skrajne warunki pogodowe , klęski żywiołowe, strajki itp.

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

  - wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno – prawnych od organów administracji publicznej.

§ 4

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Dokumenty i oświadczenia załączone do oferty według specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywania robót bezzwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 6

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca łącznie z podpisaną umową dostarczy oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy z dniem przekazania  terenu wykonywania robót.

- Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będzie ……………………………………………………………,

a ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………………… .

§ 7

- Wykonawca po przejęciu terenu wykonywania robót we własnym zakresie przygotuje go do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona na własny koszt licznik zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszt zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń oraz obiektów tymczasowych na terenie robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren wykonywanych prac pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą-Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować cały teren wykonywania robót i przekazać go Zamawiającemu na dzień odbioru robót.

§ 9

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją robót od momentu przekazania terenu robót, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty, budowle urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami remontowymi, a w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca posiada i przedłożył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia równą ……………………………………zł.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.

- Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz znak bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prowadzenia robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo żądać od Wykonawcy badania materiałów używanych do realizacji robót pod kątem ich jakości i zgodności z właściwymi przepisami prawa i normami technicznymi, w tym może żądać ich badania laboratoryjnego.

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały nie są zgodne z przepisami prawa oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały są zgodne z przepisami  oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie materiałów, maszyn i urządzeń.

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót już wykonanych lub ich części w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Obowiązkowego uczestnictwa w Radach Budowy, w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Uzyskanie dokumentacji prawnej oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych,

- Przekazanie placu budowy bezzwłocznie po podpisaniu umowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Odbiór przedmiotu umowy.

§ 13

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w formie przetargu nieograniczonego ofertą wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe na warunkach określonych w specyfikacji.

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych, według kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do umowy, którego całkowita suma  wynosi:

……………………………………………………………………………………………………., w tym: ………………………………….

- Za roboty nie wykonane, które okazały się zbędne, choć objęte zostały kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją, wynagrodzenie nie przysługuje. Wykonanie i rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie i w dokumentacji może nastąpić wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą zamawiającego.

- Wykonane prace zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

- Wykonawca oświadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

§ 14

- Rozliczenie wykonanych robót wymagane jest oddzielnie dla każdego zakresu przedmiotu zamówienia po zakończeniu realizacji każdego zadania i odbiorze bez zastrzeżeń - podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych prac.

- Warunkiem płatności faktury za każdą część przedmiotu zamówienia jest:

- przygotowanie przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego ze strony inspektora nadzoru,

- podpisanie przez strony protokołów odbioru częściowego robót z klauzulą bez zastrzeżeń.

§ 15

- Zamawiający zapłaci faktury w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w § 14 ust.2 umowy, na rachunek rozliczeniowy podany w fakturze, figurujący na tzw. „białej liście”.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienia rozliczeń w podzielonej płatności.

- Nie wywiązanie się ZAMAWIAJĄCEGO z określonych w umowie warunków płatności spowoduje, że WYKONAWCA będzie naliczał odsetki ustawowe.

§ 16

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ….. % ceny brutto podanej w ofercie, co stanowi …………………..złotych, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w formie  ………………………………………..

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 17

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Przewidziany w powyższej umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty to jest poświadczonego za zgodność z oryginałem wydruku zrealizowanego przez Wykonawcę przelewu wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , biorącego  udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W razie istnienia wymagalnych należności podwykonawcy, Zamawiający dokonuje, z sum należnych wykonawcy, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł z wykonawcą lub podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Konieczność zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zadania wymaga uzyskania zgody zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo podzlecić część robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na następujących warunkach:

- w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, strony ustalą zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców,

- umowy winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę,

- po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy Zamawiający ma prawo umowę z podwykonawcą traktować jako umowę wspólną wg zasad określonych w art. 23 i art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Art. 647¹ Kodeksu Cywilnego, a przez to jest m.in. upoważniony do bezpośredniej płatności za roboty faktycznemu ich realizatorowi.

- Następujący zakres rzeczowy robót wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 18

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowią kary umowne.

- Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne potrącane z faktur:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,050% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,050% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad,

- z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto dla danej części będącej przedmiotem odbioru,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia projektu umowy w wysokości 100,00 zł

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wysokości 100,00 zł,

- 0,1% szacunkowej wartości zamówienia za każdy przypadek odmowy przedłożenia zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 0,1% szacunkowej wartości zamówienia wynagrodzenia za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20 zł. za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór winien być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto,

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

- Podstawą naliczania kar będzie kosztorysowa wartość wynagrodzenia brutto każdego z zadań, ustalona w umowie.

- Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności Zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych ze swoimi należnościami za usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający wyrazi chęć rozliczenia w drodze kompensaty.

§ 19

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty wykonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Ewentualne wady i drobne usterki w przedmiocie umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni, a pozostałe wady w terminie odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorach  wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru i oznacza, że roboty nie zostały wykonane.

§ 20

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres ….. lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres …… lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w pisemnej gwarancji Wykonawcy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na przystąpienie do usuwania wad nie krótszego niż 7 dni roboczych.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 21

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 22

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

- W przypadkach określonych w pkt.1 ust.b, c, d i e oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych należności za roboty mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego 1 miesięcznego terminu na zapłatę,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy doszło do odstąpienia od umowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i uzbrojenia terenu robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§ 23

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony niniejszym zobowiązują się nie ujawniać osobom nieupoważnionym informacji stanowiących tajemnicę służbową lub tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, chyba że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku lub informacja została upubliczniona przez drugą stronę albo ujawnienie informacji jest wymagane przepisami prawa. Niniejszy obowiązek jest nieograniczony w czasie.

- Zamawiający działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem, wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy i zakresie niezbędnym dla wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

- Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje:

- Pracownicy MZWiK – czynności niezbędne do realizacji umowy,

- Właściciele gruntów – komunikacja, uzgodnienie sposobu realizacji prac,

- Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego. Za udokumentowane polecenie powinno rozumieć się w szczególności czynności przetwarzania danych zlecone na podstawie niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że stosuje wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, tak by przetwarzanie odbywało się zgodnie z art. 32 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.

- Wykonawca zobowiązuje się wspomagać Zamawiającego w wypełnianiu jego obowiązków, o których mowa w art. 32 – 36 RODO a w szczególności:

- zapewnić adekwatny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych

- przekazywać Zamawiającemu informacje o wykrytych naruszeniach ochrony danych osobowych niezwłocznie, jednakże nie później niż 24h od ich wykrycia.

- wykonywać polecenia Zamawiającego w odniesieniu do zaistniałych naruszeń ochrony danych osobowych

- wspomagać Zamawiającego poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby ten mógł wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO

- Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania zgodności przetwarzania danych przez Wykonawcę z Umową, RODO i innymi przepisami, w miejscach, w których są one przetwarzane.

- Kontrola dokonywana przez Powierzającego, o której mowa w pkt. 8 powinna być zapowiedziana z 10 – dniowym wyprzedzeniem

- Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca w odniesieniu do powierzonych danych osobowych, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich czynnościach kontrolnych dokonywanych ze strony uprawnionych organów a także o złożonych przez osoby fizyczne skargach i wnioskach związanych z ochroną ich danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w wyniku nienależytego wykonania Umowy, również po jej wygaśnięciu.

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych w rozumieniu art. 4 RODO i posiada pełne prawo do ich przetwarzania.

- Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu powierzone zbiory danych i trwale usunąć je z wszystkich nośników, zarówno w wersji elektronicznej jaki i papierowej.

§ 24

Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 26

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

- Oferta.

- Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający:							Wykonawca: