## PRZEDMIAR
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa sieci wodociągowej w ul. Willowej
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Krotność | Cena jedn. z krotnością | Cena
1 | Element | WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH |  |  |  |  | 0
1.1 | KNNR 1/111/2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim | km | 0.3 | 1 |  | 0
2 | Element | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU |  |  |  |  | 0
2.1 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm | m2 | 259.5 | 1 |  | 0
3 | Element | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC |  |  |  |  | 0
3.1 | KNNR 6/202/8 | Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 16·cm - krotność 2 | m2 | 165 | 2 |  | 0
3.2 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - na składowisko | m3 | 49.5 | 1 |  | 0
3.3 | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - na składowisko - krotność 9 | m3 | 49.5 | 9 |  | 0
4 | Element | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |  |  | 0
4.1 | KNNR 1/307/4 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - (przyjęto 10% wykopów liniowych) | m3 | 46.3326 | 1 |  | 0
4.2 | KNNR 1/308/4 | Wykopy liniowe szerokości 2,5-4,5·m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV - (przyjęto 10% wykopów szerokoprzestrzennych) | m3 | 1.5 | 1 |  | 0
4.3 | KNNR 1/301/2 (1) | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III | m3 | 47.8326 | 1 |  | 0
4.4 | KNNR1/202/6(1) | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - (przyjęto 90% całości robót) | m3 | 403.0542 | 1 |  | 0
4.5 | KNNR 1/208/2 (4) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 15-20·t - krotność 9 | m3 | 449.3868 | 9 |  | 0
4.6 | KNNR 1/313/1 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1·m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3·m | m2 | 962.2 | 1 |  | 0
4.7 | KNNR 1/315/4 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi, głębokość wykopu do 3,0·m | m2 | 10.8 | 1 |  | 0
4.8 | KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 285.9652 | 1 |  | 0
4.9 | KNNR 1/319/4 | Zasypywanie wykopów szerokości ponad 2,5-4,5·m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0·m, kategoria gruntu III-IV | m3 | 12.1 | 1 |  | 0
5 | Element | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  | 0
5.1 | KNNR 4/1009/4 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·110·mm - analogia rura PE SDR 11 DN110 | m | 282.7 | 1 |  | 0
5.2 | KNNR 4/1009/1 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·63·mm - Analogia: Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC SDR11, Fi·40·mm | m | 11.6 | 1 |  | 0
5.3 | KNNR 4/1411/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm - analogia podsypka pod przewody 20 cm i obsypka ponad wierzch rury 30cm | m3 | 164.9216 | 1 |  | 0
5.4 | KNNR 4/1413/3 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, głębokość 3·m- analogia studnia wodomierzowa wraz z wyposażeniem | szt | 1 | 1 |  | 0
5.5 | KNNR 4/1413/4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | -3 | 1 |  | 0
5.6 | KNNR 4/1410/4 | Podłoża betonowe, grubość 20·cm - Analogia: podłoże z betonu C12/15 pod studnie, 20cm | m3 | 0.6 | 1 |  | 0
5.7 | KNR 228/305/3 (3) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, łuki 15° | szt | 8 | 1 |  | 0
5.8 | KNR 228/305/3 (6) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, łuki 60° | szt | 1 | 1 |  | 0
5.9 | KNR 228/305/1 (1) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 45° - analogia redukcja PE SDR11 Dn50/40mm | szt | 2 | 1 |  | 0
5.10 | KNR 228/305/1 (1) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 45° - analogia redukcja PE SDR11 Dn50/20mm | szt | 2 | 1 |  | 0
5.11 | KNR 228/305/3 (1) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 45° - analogia zaślepka PE Dn110 | szt | 1 | 1 |  | 0
5.12 | KNR 228/305/3 (1) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 45° - analogia tuleja kołnierzowa dla rur PE Dn110mm z kołnierzem stalowym | szt | 8 | 1 |  | 0
5.13 | KNR 228/305/1 (1) | Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 45° - analogia tuleja kołnierzowa dla rur PE Dn50mm z kołnierzem stalowym | szt | 1 | 1 |  | 0
5.14 | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - analogia trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80 | szt | 2 | 1 |  | 0
5.15 | KNNR 4/1014/3 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi·100·mm - analogia trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/50 | szt | 2 | 1 |  | 0
5.16 | KNNR 4/1010/4 (2) | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110·mm, z agregatem | złącze | 83 | 1 |  | 0
5.17 | KNNR 4/1011/1 (1) | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63·mm - analogia rurociąg PE, Dn 40mm | złącze | 10 | 1 |  | 0
5.18 | KNNR 4/1112/1 (1) | Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi·50·mm | kpl | 2 | 1 |  | 0
5.19 | KNNR 4/1119/1 | Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi·80·mm - Analogia: Hydranty pożarowe, nadziemne Fi·80·mm z zasuwą Fi·80·mm | kpl | 2 | 1 |  | 0
5.20 | KNNR 4/1408/1 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe | m3 | 0.2 | 1 |  | 0
5.21 | KNNR 4/1407/1 | Deskowanie ław fundamentowych - analogia - deskowanie bloków oporowych | m2 | 0.4 | 1 |  | 0
5.22 | KNNR 4/1606/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm | próba | 2 | 1 |  | 0
5.23 | KNNR 4/1606/1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200·m) Dn·90-110·mm - Analogia: Rurociąg PE, Dn·40·mm | próba | 2 | 1 |  | 0
5.24 | KNNR 4/1611/1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm | odcinek | 4 | 1 |  | 0
5.25 | KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm | odcinek | 4 | 1 |  | 0
5.26 | K 1/101/1 | Taśma lokalizacyjna PE koloru niebieskiego | m | 294 | 1 |  | 0
5.27 | KNR 228/315/2 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym | kpl | 4 | 1 |  | 0
6 | Element | HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ |  |  |  |  | 0
6.1 | KNNR 1/501/1 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 259.5 | 1 |  | 0
6.2 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm | m2 | 259.5 | 1 |  | 0
7 | Element | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI |  |  |  |  | 0
7.1 | KNR 231/202/9 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 165 | 1 |  | 0
7.2 | KNR 231/202/10 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - krotność 22 | m2 | 165 | 22 |  | 0
7.3 | KNR 231/302/5 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10·cm | m2 | 15.3 | 1 |  | 0
8 | Element | Roboty towarzyszące SST 0.00 |  |  |  |  | 0
8.1 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 | 1 |  | 0
8.2 | Kalkulacja indywidualna | Projekt organizacji ruchu + koszty zajecia pasa drogowego | kpl. | 1 | 1 |  | 0
8.3 | Kalkulacja indywidualna | Koszty pomiarów stopnia zagęszczenia gruntu | kpl. | 1 | 1 |  | 0
wartość kosztorysu netto | [6 empty] | 0
podatek VAT 23% | [6 empty] | 0
wartość kosztorysu brutto | [6 empty] | 0