Znak sprawy: 	ZS.262.2.2026/FENX

Dot. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym na os. Niwa w Nowym Targu, odcinek PS4 i PS6” współfinansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.01-0059/25 projektu „Rozbudowa i modernizacja Gospodarki Ściekowej w Nowym Targu – III Etap” w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno – ściekowa Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko 
z Funduszu Spójności Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.

## Projektowane Postanowienia Umowy – zmiana

# Nr ZS.021.262.2.2026/FENX

W dniu …………….2026 roku w Nowym Targu pomiędzy:

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu ul. Długa 21, wpisaną pod  nr  0000658476 przez  Sąd  Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: 735-286-95-68 oraz REGON:366273119, Kapitał zakładowy: 85 355 500,00 zł, wpłacony w całości w imieniu którego działa:

1. Wojciech Wielkiewicz - Prezes Zarządu

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym  dalej w tekście “Wykonawcą”

na podstawie dokonanego wyboru oferty w postępowaniu w trybie  podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym na os. Niwa w Nowym Targu, odcinek PS4 i PS6” współfinansowanej na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENX.01.03-IW.o1-0059/25 projektu „Rozbudowa i modernizacja Gospodarki Ściekowej w Nowym Targu – III Etap” w ramach działania FENX.01.03 Gospodarka wodno–ściekowa Priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.

Zakres robót obejmować będzie:

- ETAP I

Niwa przepompownia PS6

Zestawienie robót:

Rurociągi PVC SN12 DN200 – 106,37 m.b.

Rurociągi PE 100 RC PN10 DN225 – 52,00 m.b. (przewiert)

Rurociągi PE DN110 – 198,41 m.b.

Rurociągi PVC SN8 DN160 – 7,25 m.b.

Studnie betonowe DN1000 – 5 szt.

Studnie betonowe czyszczakowe DN1000 – 4 szt.

Studnie PVC DN425 – 2 szt.

Przepompownia PS6 – 1 kpl.

Odtworzenie nawierzchni:

Podbudowa z kruszywa – 426,00 m2

Płyty betonowe – 174,00 m2 (zał. 80% odzysku, rozebranie i ponowne ułożenie)

- ETAP II

Niwa przepompownia PS4

Zestawienie robót:

Rurociągi PVC SN12 DN200 – 393,14 m.b.

Rurociągi PE DN110 – 335,40 m.b.

Rurociągi PVC SN8 DN160 – 173,13 m.b.

Studnie betonowe DN1000 – 20 szt.

Studnie betonowe czyszczakowe DN1000 – 7 szt.

Studnie PVC DN425 – 14 szt.

Przepompownia PS4 – 1 kpl.

Odtworzenie nawierzchni:

Podbudowa z kruszywa – 1 227,00 m2

Nawierzchnia asfaltowa – 1 227,00 m2

- Dokładny zakres prac został określony przez Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: znak: ZS.262.2.2026, które stanowią integralną część umowy.

§ 2

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami  na cele budowlane.

§ 3

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:  dzień zawarcia umowy.

- Termin rozpoczęcia robót – nie później niż 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający specyfikację  warunków zamówienia, zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Dokumenty i oświadczenia załączone do oferty według specyfikacji warunków zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 5

Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren  wykonywania robót niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 6

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca łącznie z podpisaną umową dostarczy oświadczenie kierownika budowy o  podjęciu obowiązków kierownika budowy z dniem przekazania  terenu wykonywania   robót.

- Koordynatorem prac ze strony  Zamawiającego  będzie ……………………………………………………………,

a ze strony Wykonawcy –  ………………………………………………………………… .

§ 7

- Wykonawca po przejęciu  terenu wykonywania robót  we własnym zakresie przygotuje teren do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona na własny koszt licznik zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszt zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń oraz obiektów tymczasowych na  terenie robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren  wykonywanych prac  pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą-Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt cały teren wykonywania robót  i przekazać go Zamawiającemu do dnia odbioru robót.

§ 9

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją robót od momentu przekazania terenu robót, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty, obiekty, budowle urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od : ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami remontowymi, a w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca posiada i  przedłożył Zamawiającemu do dnia zawarcia Umowy dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia równą ……………………………………zł.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej , być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przydatne dla celów , do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości.

- Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą wcześniej być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz znak bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prowadzenia robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo żądać od Wykonawcy badania materiałów używanych do realizacji robót pod kątem ich jakości i zgodności z właściwymi przepisami prawa i normami technicznymi, w tym może żądać ich badania laboratoryjnego.

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały nie są zgodne z przepisami prawa oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały są zgodne z przepisami  oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczanych przez siebie materiałów, maszyn i urządzeń.

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót już wykonanych lub ich części w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Obowiązkowego uczestnictwa w Radach Budowy , w terminach wyznaczanych przez  Zamawiającego,  nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Uzyskanie dokumentacji prawnej oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami ustawy - Prawo budowlane i innych przepisów szczegółowych,

- Przekazanie placu budowy bezzwłocznie po podpisaniu umowy,

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- Odbiór przedmiotu umowy.

§ 13

- Ustala się, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest stałe i niezmienne przez okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 20 Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertą za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą Umową, w wysokości:

netto …………………………. PLN, (słownie: ………………………………….  ../100) plus VAT w wysokości 23% równy: …………………. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie: ……………………./100).

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu wszelkie pozycje i koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

- Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 2 odbywać się będzie na podstawie faktur VAT za zrealizowaną umowę na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, z uwzględnieniem w § 14.

- Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie Wykonawcy przelewem, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy nr ……………………………………………, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest prawidłowe wykonanie prac i robót składających się na przedmiot Umowy oraz:

- podpisane przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy, oznaczone w niniejszej umowie, protokoły odbioru dla robót budowlanych (protokół odbioru końcowego),

- dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie od wstrzymanej płatności.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, w ten sposób, iż:

- Pierwsza faktura częściowa, zostanie wystawiona po prawidłowym i kompletnym wykonaniu oraz odbiorze zakresu prac w ramach Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 1 a Umowy, z tym że faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

- Druga faktura końcowa, zostanie wystawiona po prawidłowym i kompletnym wykonaniu oraz odbiorze zakresu prac w ramach Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 1 b Umowy, z tym że faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 6 miesiące od daty zawarcia umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że do dnia wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może wystawiać faktury w jednej z następujących

form, według wyboru Wykonawcy:

- faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, albo

- faktury elektroniczne lub papierowe, zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami na adres e-mail Zamawiającego.

- W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w okresie dobrowolnego stosowania KSeF, za dzień wystawienia i doręczenia faktury Strony uznają dzień nadania jej numeru identyfikującego w KSeF.

- W przypadku wystawienia faktury w formie innej niż ustrukturyzowana, za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień jej faktycznego wpływu do Zamawiającego.

- Z dniem wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, wystawianie i odbiór faktur w ramach niniejszej umowy odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem KSeF, bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej umowy.

- Od dnia, o którym mowa w ust. 4, podstawą do uregulowania należności przez Zamawiającego jest wyłącznie faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF.

- Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sprzedaży za pomocą faktury ustrukturyzowanej w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Obowiązek wystawienia faktury ustrukturyzowanej powstaje z dniem 1 lutego/1kwietnia 2026 r.

- W treści faktury w części Podmiot_2 (dane nabywcy) należy wskazać następujące dane:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

NIP: 7352869568, REGON: 366273119

- W przypadku awarii KSeF ogłoszonej w BIP MF Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury wystawionej w trybie OFFLINE, zawierającej dwa kody QR na adres e-mail wskazany w pkt. 8, a po ustaniu przeszkód zobowiązany jest do wprowadzenia faktury do KSeF w ustawowym terminie.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wystawieniu lub doręczeniu faktury wynikające z niedostępności KSeF, leżącej po stronie systemu teleinformatycznego lub Zamawiającego.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie, co stanowi …………………..złotych, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w formie  ………………………………………..

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi,  zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zabezpieczenie  zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych .

§ 16

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem   kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia.

- Przewidziany w powyższej umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie do 14 dni może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i  do jej zmian.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedkładania  Zamawiającemu poświadczonych  za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian ,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty  to jest poświadczonego za zgodność z oryginałem wydruku zrealizowanego przez Wykonawcę przelewu wymagalnego wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , biorącego  udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W razie istnienia wymagalnych należności  podwykonawcy, Zamawiający dokonuje, z sum należnych wykonawcy, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł z wykonawcą lub podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , w przypadku uchylania się od  obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności ubocznych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Konieczność zatrudnienia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikła w trakcie realizacji zadania wymaga uzyskania zgody zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo podzlecić część robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na następujących warunkach:

- w umowie o roboty budowlane zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą , strony ustalą zakres robót , które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

- umowy winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane  wykonane przez podwykonawcę,

- Po wprowadzeniu na budowę podwykonawcy Zamawiający ma prawo umowę z podwykonawcą  traktować jako umowę wspólną wg zasad określonych w art. 23 i art. 141 ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz  zgodnie z Art. 647¹ Kodeksu Cywilnego ,  a przez to jest m.in. upoważniony do bezpośredniej  płatności za roboty faktycznemu ich realizatorowi.

- Następujący zakres rzeczowy robót wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 17

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stanowią kary umowne.

- Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne potrącane z faktur:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad,

- z tytułu samego faktu wykrycia wady istotnej w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia projektu umowy w wysokości 200,00 zł

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł oraz za każde następne wezwanie do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wysokości 200,00 zł,

- za każdy przypadek odmowy przedłożenia zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w specyfikacji warunków zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w wysokości 500,00 zł.

- za każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w wysokości 500,00 zł.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20,00 zł. za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór winien być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.

- Podstawą naliczania kar będzie kosztorysowa wartość wynagrodzenia brutto każdego z zadań, ustalona w umowie.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć równowartości 30% łącznego wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę należności Zamawiającego z tytułu naliczonych kar umownych ze swoimi należnościami za usługi wykonane na podstawie niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający wyrazi  chęć rozliczenia w drodze kompensaty.

§ 18

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty wykonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Ewentualne wady i drobne usterki w przedmiocie umowy wykryte przy odbiorze lub 
w toku robót  usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni, a pozostałe wady w terminie odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorach  wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru i oznacza, że roboty nie zostały wykonane.

§ 19

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 5 lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w pisemnej gwarancji Wykonawcy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na przystąpienie do usuwania wad nie  krótszego niż 7  dni roboczych.

- Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 20

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

- zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w umowie,

- zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w szczególności ze względu na:

- działania sił natury, w tym klęski żywiołowe oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłową realizację robót;

- nieprzewidywalne warunki fizyczne, tj. warunki geologiczne, terenowe, archeologiczne, wodne, poziom wód gruntowych, występowanie skał itp., w szczególności:

- wystąpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu o dokonane badania geologiczne lub występujących ponad normy oraz innych nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrogeologicznych pojawiających się w trakcie budowy;

- wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;

- wykopaliska archeologiczne;

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, z powodów niezależnych od Wykonawcy;

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów lub odmowę wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- wycofanie/zmiana warunków przez właścicieli nieruchomości, właścicieli urządzeń obcych, zarządców dróg, organy administracji, itp. decyzji, zezwoleń, zgód, uzgodnień,

- roboty dodatkowe, o ile ich wykonanie będzie mogło mieć wpływ na pierwotny termin wykonania umowy;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania tych okoliczności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności ze względu na:

- rezygnację z wykonania części robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia,

- potrzebę wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, lecz koniecznych do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności, bez których nie zostałyby osiągnięte zakładane parametry funkcjonalne i użytkowe przedmiotu umowy;

- potrzebę wykonania robót dodatkowych związanych z wymogami zarządców dróg w zakresie odtworzenia dróg, chodników i elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych w terenie budowy oraz terenie do niego przyległym;

- Sposób wyceny roboty „pierwotnej” i „dodatkowej”:

  - Wyliczeń cen (roboty „pierwotnej”, „dodatkowej”, należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- wartość robót należy wyliczyć w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysu uproszczonego w ofercie

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o powyższe zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

  - Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy szczegółowo opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, protokół konieczności, itp.).

  - Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 21

- Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w sytuacji, gdy termin wykonania Umowy ustalony na 6 miesięcy zostanie wydłużony na mocy pisemnego aneksu. Strony ustalają, iż niniejsza klauzula obowiązuje w przypadku spełnienia tego warunku.

- Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Podstawą waloryzacji będzie wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w komunikacie miesięcznym.

- Zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, ulegnie zmianie o co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy.

- Waloryzacja polegać będzie na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia o procent odpowiadający zmianie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Maksymalna łączna wartość zmiany wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 2 umowy.

- Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi, których okres realizacji przekracza 6 miesięcy.

§ 22

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

- W przypadkach określonych w pkt.1 ust.b, c, d i e oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych należności za roboty mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia Zamawiającemu dodatkowego 1 miesięcznego terminu na zapłatę,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy doszło do odstąpienia od umowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i uzbrojenia terenu robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§ 23

Wymagania i warunki dot. przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych w imieniu MZWiK zawarte są w załączniku – Klauzuli  informacyjnej ODO do umów.

§ 24

    - Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

    - Umowę niniejszą sporządza się w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Karta  gwarancyjna

Załącznik nr 2 Projekt budowlany

Załącznik nr 3 Projekt wykonawczy

Załącznik nr 4 Pozwolenie na budowę nr 679/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 5 STWiORB

Załącznik nr 6 Kopia polisy ubezpieczeniowej

Załącznik nr 7 Dowód wniesienia zabezpieczenia umowy